## Matrice risques
| MATRICE ANALYSE DE RISQUE DU PROJET |  |  | Projet: |  |  | Validé et mis à jour le xx.xx.2020
Eléments mis à jour le xx.xx.2020 -> texte ou encadré en bleu
Traitement du risque
Voir onglet Tableau - Notes
Description de l'aléa Y-a-t-il un aléa significatif? | Impact potentiel sur le projet De quelle façon cet aléa peut affecter le projet? | Probabilité Quelle est la probabilité que ce risque survienne? | Impact Si ce risque survient, quel est son niveau d'impact sur le projet? | Note | Mesures de prévention ou d'atténuation existantes Quelles mesures sont déjà en place pour limiter l'apparition de ce risque ou pour y réagir s'il survient? | Mesures de prévention ou d'atténuation à mettre en place Quelles mesures doivent être considérées pour limiter l'apparition de ce risque ou pour y réagir s'il survient? | Responsabilité Qui est responsable de faire le suivi des risques/ d'analyser les risques/ de décider des mesures/ de mettre en œuvre des mesures? | Commentaire

## Tableau - Notes
Tableau de diagnostic de risque
PROBABILITE | 4 (très grande) | 4 Risque modéré | 8 Risque significatif | 12 Risque critique | 16 Risque critique
| 3 (grande) | 3 Risque limité | 6 Risque modéré | 9 Risque significatif | 12 Risque critique
| 2 (moyenne) | 2 Risque limité | 4 Risque modéré | 6 Risque modéré | 8 Risque significatif
| 1 (faible) | 1 Risque limité | 2 Risque limité | 3 Risque limité | 4 Risque modéré
|  | 1 (faible) | 2 (moyen) | 3 (grand) | 4 (très grand)
IMPACT
| Risque critique | risque inacceptable; demande une action prioritaire à court-terme pour le traitement du risque sauf si le comité accepte ce niveau de risque
| Risque significatif | risque inacceptable; demande une action à court ou moyen terme (3 à 6 mois)
| Risque modéré | risque considéré comme acceptable; demande une vigiliance; un traitement peut être nécessaire à long terme (1 an)
| Risque limité | risque considéré comme acceptable; ne demande pas d'action mais peut faire l'objet d'une action d'amélioration

## Exemple
| MATRICE ANALYSE DE RISQUE |  |  | Projet: |  |  | Validé et mis à jour le xx.xx.2020
Eléments mis à jour le xx.xx.2020 -> texte ou encadré en bleu
Description de l'aléa Y-a-t-il un aléa significatif? | Impact potentiel sur le projet De quelle façon cet aléa peut affecter le projet? | Probabilité Quelle est la probabilité que ce risque survienne? | Impact Si ce risque survient, quel est son niveau d'impact sur le projet? | Note | Mesures de prévention ou d'atténuation existantes Quelles mesures sont déjà en place pour limiter l'apparition de ce risque ou pour y réagir s'il survient? | Mesures de prévention ou d'atténuation à mettre en place Quelles mesures doivent être considérées pour limiter l'apparition de ce risque ou pour y réagir s'il survient? | Responsabilité Qui est responsable de faire le suivi des risques/ d'analyser les risques/ de décider des mesures/ de mettre en œuvre des mesures? | Commentaire
Ex:
Risque de kidnapping dans la zone du projet | Les formations ne peuvent pas avoir lieu car les formateurs·trices ne peuvent plus se rendre sur place | 2 | 4 | 8 | Briefing de sécurité du personnel ; Contacts avec les acteurs étatiques (armée, police, communes, population); Plan de contingence (transports, timing, etc.); | Matériel de formation à distance (technique et contenu) Cntacts avec l'ambassade (si expatrié) Formation de personnes sur le lieu d'intervention pouvant prendre en charge les formations | Directeur·trice de l'ONG partenaire; chargé·e de projet en Suisse | Réévalué le 12.5.2020 - Plan de contingence rédigé et partagé